附件2

哈尔滨学院“十三五”发展规划编制总体安排

| 阶段 | 主要工作内容 | 责任部门 | 责任领导 | 时间安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、准备 阶段 | 1.组建学校“十三五”发展规划编制工作组织机构，确定编制工作方案。 | 教育发展 规划处 | 孙洪庆 胡宝忠 | 已完成 |
|  | 2.启动学校“十三五”发展规划工作。 | 校领导及各职能部门、各二级学院（部）主要领导 | 孙洪庆 胡宝忠 | 10月 |
| 二、校内外调研阶段(有些工作可同时或交叉进行) | 1. “十三五”发展规划调研。 要求：围绕建立现代大学制度，落实完善大学章程，理顺体制机制，增强依法办学能力，围绕深化综合改革，激发办学活力，提高办学质量，提升办学效益，面向地方发展需求和国家战略需要展开。 | “十三五”发展规划编制工作领导小组 | 孙洪庆 胡宝忠 | 10-12月 |
|  | 2.专项规划、各二级学院（部）规划、专题规划调研。 要求：专项规划围绕具体领域问题开展调研，各二级学院（部）规划以学科、专业发展、人才培养、科学研究为重点开展调研，专题规划针对具体工作开展调研。 | 各相关部处、各二级学院（部）、各专题规划提出单位 | 分管校领导 | 10-12月 |
|  | 3. 撰写调研报告。 要求：重点了解相关领域的内外部环境、制约因素，调研报告着重阐述各单位“十三五”事业发展可能的创新点以及应发挥的特色优势。 | 各相关部处、各二级学院（部）、各专题规划提出单位 | 分管校领导 | 12月 |
| 三、总结、起草阶段(有些工作可同时或交叉进行) | 1.完成二级学院“十二五”发展规划执行情况分析总结报告。 | 各二级学院（部） | 分管校领导 | 10月 |
|  | 2.完成“十二五”专项规划执行情况分析总结报告。 | 各相关部处 | 分管校领导 | 11月 |
|  | 3.完成学校“十二五”发展规划执行情况分析总结报告。 | “十三五”规划编制工作小组 | 胡宝忠 | 11月 |
|  | 4.完成二级学院“十三五”发展规划初稿。 | 各二级学院（部） | 分管校领导 | 12月 |
|  | 5.完成“十三五”专项规划初稿。 | 各专项规划编制工作小组 | 分管校领导 | 12月 |
|  | 6.完成“十三五”专题规划初稿。 | 专题规划提出单位 | 分管校领导 | 12月 |
|  | 7.完成《哈尔滨学院“十三五”发展规划》初稿。 | “十三五”规划编制工作小组 | 胡宝忠 | 12月 |
| 四、征求意见和修改阶段(有些工作可同时或交叉进行) | 1.组织研讨，咨询论证， 完成各二级学院（部）“十三五”发展规划征求意见稿。 | 各二级学院（部） | 分管校领导 | 2016年1月 |
|  | 2.组织研讨，咨询论证，完成“十三五”专项规划征求意见稿。 | 各专项规划编制工作小组 | 分管校领导 | 2016年1月 |
|  | 3.组织研讨，咨询论证，完成“十三五”专题规划征求意见稿。 | 专题规划提出单位 | 分管校领导 | 2016年1月 |
|  | 4. 组织研讨，完成《哈尔滨学院“十三五”发展规划》征求意见稿，报党委常委会审议通过。 | “十三五”规划编制工作小组 | 孙洪庆 | 2016年2月 |
|  | 5. 根据论证和咨询意见，进行相应的修改和完善，形成《哈尔滨学院“十三五”发展规划》审议稿。 | “十三五”规划编制工作小组 | 胡宝忠 | 2016年2月 |
| 五、完善、审定发布阶段 | 1.各二级学院（部）“十三五”发展规划经学院教代会审议后，上报学校党委会批准，由主管校领导签发。 | 各二级学院（部） | 分管校领导 | 2016年3月 |
|  | 2.“十三五”专项规划经各专项规划编制工作小组修订完善后，上报学校党委会审议，由主管校领导签发。 | 各专项规划编制工作小组 | 分管校领导 | 2016年3月 |
|  | 3.“十三五”专题规划经相关委员会修订完善后，上报学校党委会审议，由主管校领导签发。 | 专题规划提出单位 | 分管校领导 | 2016年3月 |
|  | 4. 由学校相关委员会、教代会审议，经党委会审定批准《哈尔滨学院“十三五”发展规划》。 | “十三五”规划编制工作小组 | 胡宝忠 | 2016年3月 |
|  | 5. 印发《哈尔滨学院“十三五”发展规划（2016-2020年）》及专项规划。 | “十三五”发展规划编制工作领导小组 | 孙洪庆 胡宝忠 | 2016年3月 |
| 六、规划任务分解(有些工作可同时或交叉进行) | 1. 任务分解，发布哈尔滨学院“十三五”发展规划实施方案。 | 待定 | 分管 领导 | 待定 |
|  | 2.依据“十三五”规划以及实施方案，与各二级学院（部）签署《目标责任书》。 | 待定 | 分管 领导 | 待定 |
|  | 3. 全校各二级学院（部）依据学校“十三五”发展规划和《目标责任书》，修改完成本学院“十三五”发展规划定稿，并报学校备案。 | 各二级学院（部） | 分管校领导 | 待定 |