哈尔滨学院学生科研项目管理办法

第一章  总  则

第一条  为培育学生的科学研究意识，培养学生的科学研究能力，激发学生的创新精神，提高学校应用型人才的培养质量，学校设立哈尔滨学院学生科研项目，并制定本办法。

第二条  项目经费主要由学校专项拨款。同时，接受校外企事业单位、社会团体、个人的捐款、赞助等支持。

第三条  项目申请人为我校全日制学生。

第二章  项目类别

第四条  项目研究类别：哲学社会科学类；文学艺术类；自然科学类；工程技术类。

第五条  项目成果类别：学术论文；调研报告；文学、艺术作品；发明制作作品。

第三章  项目报批

第六条  学生科研项目每学期审批一次。申请人填写《哈尔滨学院学生科研项目立项申请书》，报送各二级学院。

第七条  各二级学院按照专业学生数的1%进行遴选，推荐到学校科研处；学校科研处组织专家进行评审，并组织申请人进行现场答辩。

第八条  每名学生限报1个项目。每个项目必须有1名以上指导教师，指导教师须具有副高级以上职称或博士学位。

第九条  通过评审的项目由学校科研处统一编号，并颁发《哈尔滨学院学生科研项目立项通知书》。

第四章  项目研究

第十条  《立项通知书》将作为项目研究的时间表和学校对项目研究过程管理的依据。

第十一条  学校科研处将在项目批准后2个月内分学科组织开题。

第十二条  项目负责人每学期须提交1份研究进度书面报告，主要包括：计划执行情况、阶段成果和存在的问题等。

第十三条  一般情况下，项目研究时间为1—2年，申请人最迟在毕业前完成。

第五章  项目结项

第十四条  按计划完成的项目，负责人须提交《哈尔滨学院学生科研基金项目结项报告书》、成果原件和反映研究全过程情况的档案材料。

第十五条  项目成果须注明“哈尔滨学院学生科研项目成果”、第一署名单位为“哈尔滨学院”、第一完成人为申请人。学校具有项目成果的所有权、申请专利权以及成果推广与开发的优先权。

第十六条  学校科研处负责组织项目结项。未通过的项目，延期半年结项，并加强管理。

第十七条  学校科研处将通过项目研究成果报告会等形式，开展学生学术交流活动，促进优秀成果的展示与推广应用。

第六章  项目经费

第十八条  项目经费分为启动经费和成果奖励经费两部分。

第十九条  哲学社会科学类、文学艺术类项目启动经费为400元；自然科学类、工程技术类项目启动经费为600元。其拨付与支出按学校科研项目经费管理程序进行。

第二十条  成果奖励经费按照《哈尔滨学院科研实绩奖励办法》拨付。

第二十一条  获准项目经费由项目负责人掌握，专款专用，主要包括项目研究的资料费、文具费、打印复印费、仪器设备租借费、实验费等。

第七章  附  则

第二十二条  本办法由学校科研处负责解释。