哈尔滨学院2011年度本科教学质量年度报告

及基本状态数据填报执行计划

一、整体安排

| 日 期 | 内 容 |
| --- | --- |
| 12月8日至12月11日 | 关于实施普通高等学校教学质量年度报告制度的文件传达和执行动员 |
| 12月12日至23日 | 各部门进行《全国本科高校教学基本状态数据库》填报 |
| 12月24日至12月28日 | 数据汇总，向哈尔滨学院本科教学质量年度报告领导小组汇报 |
| 1月1日至8日 | 数据上传到全国本科高校教学基本状态数据库 |
| 12月30日至1月6日 | 各部门撰写《哈尔滨学院2011年本科教学质量报告》 |
| 1月7日至2月17日 | 由哈尔滨学院本科教学质量年度报告领导小组办公室形成《哈尔滨学院2011年本科教学质量报告》，并上报教育厅高教处。 |

二、《全国本科高校教学基本状态数据库》填报

1、任务分解

| 填 报 内 容 | 填报部门 |
| --- | --- |
| 表Ⅰ 学校基本情况 | 办公室 |
| 表Ⅱ 校训、办学思想 | 办公室 |
| 表Ⅲ 院（系）和其他教学单位情况 | 办公室 |
| 表Ⅳ 学科专业情况 | 办公室 |
| 表Ⅴ 学校面积 | 办公室、基建管理处 |
| 表Ⅵ 学校发展规划 | 办公室 |
| 表Ⅶ 校友会与社会合作 | 校友会 |
| 表1-1 校领导基本信息 | 办公室 |
| 表1-2 师资队伍概况 | 人事处 |
| 表1-3 学校聘请校外教师概况 | 教务处 |
| 表1-4-1 高层次人才 | 人事处 |
| 表1-4-2 高层次研究群体（团队） | 科研处 |
| 表1-5 院（系）和其他教学单位专任教师情况 | 人事处、各院 |
| 表1-6 院（系）教师培训进修、交流情况 | 人事处、各院 |
| 表1-7 学校实验技术人员职称、学位、年龄概况 | 人事处、各院 |
| 表1-8 院（系）实验技术人员职称、学位、年龄概况 | 人事处、各院 |
| 表2-1 院（系）下属各专业情况 | 教务处、各院 |
| 表2-2 院（系）教学安排 | 教务处、各院 |
| 表2-3 人才培养模式创新实验区 | 教务处 |
| 表2-4 国家级教学基地及拔尖人才培养计划 | 教务处 |
| 表2-5 实验教学示范中心 | 教务处 |
| 表2-6 本科实验教学实验室（中心） | 教务处 |
| 表2-7 校外实习、实训基地 | 教务处 |
| 表2-8-1 教材情况——编写教材概况 | 教务处 |
| 表2-8-2 教材情况——使用教材概况 | 教务处 |
| 表2-9-1 教学管理制度 | 教务处 |
| 表2-9-2 教学管理文件目录 | 教务处 |
| 表2-10 本科教学信息化 | 教务处 |
| 表2-11 教学质量监控体系 | 评估督导处 |
| 表2-12 教学管理组织机构（科室） | 教务处 |
| 表2-13 校级教学管理人员 | 教务处 |
| 表2-14 院（系）教学管理人员 | 教务处 |
| 表2-15 教学管理人员培训及成果 | 教务处 |
| 表2-16 教学质量监控人员 | 评估督导处 |
| 表2-17 评教统计表 | 评估督导处 |
| 表2-18 本科课程、授课情况表 | 教务处 |
| 表2-19 各专业专任教师职称、学位、年龄、学缘情况 | 教务处 |
| 表2-20 教学事故 | 教务处、各院 |
| 表2-21-1 教师所获荣誉概况 | 教务处、人事处、各院 |
| 表2-21-2 院（系）教师个人所获荣誉 | 教务处、人事处、各院 |
| 表2-21-3 院（系）教学团队 | 教务处、各院 |
| 表2-22-1 课程建设 | 教务处、各院 |
| 表2-22-2 课程情况 | 教务处、各院 |
| 表2-22-3 精品（优秀）课程（群） | 教务处、各院 |
| 表2-23 分专业实验、毕业综合训练情况 | 教务处、各院 |
| 表2-24 院（系）毕业综合训练指导教师情况 | 教务处、各院 |
| 表2-25-1 教学改革概况 | 教务处、各院 |
| 表2-25-2 教育教学研究与改革项目 | 教务处、各院 |
| 表2-25-3 教学成果奖 | 教务处、各院 |
| 表2-26 本科生教学效果 | 学生处 |
| 表2-27-1 院（系）教学效果—本科生学科竞赛获奖情况 | 学生处 |
| 表2-27-2 院（系）教学效果—本科生课外科技、文化获奖情况 | 学生处 |
| 表2-27-3 院（系）教学效果—本科生文艺、体育竞赛获奖情况 | 学生处 |
| 表2-27-4 院（系）教学效果—本科生社会实践团队获奖情况 | 学生处 |
| 表2-27-5 院（系）教学效果—本科生社会实践个人获奖情况 | 学生处 |
| 表2-27-6 院（系）教学效果—专利情况 | 学生处 |
| 表2-27-7 院（系）教学效果—参加国际会议 | 学生处 |
| 表2-28 交流学生情况 | 学生处 |
| 表3-1 教学经费概况 | 财务处 |
| 表3-2 学校教育经费支出 | 财务处 |
| 表3-3 教育事业收入 | 财务处 |
| 表3-4 当年捐赠情况 | 财务处 |
| 表3-5 院（系）教育经费支出 | 财务处 |
| 表4-1 固定资产情况 | 资产处 |
| 表4-2 院（系）教学科研仪器值 | 资产处 |
| 表5-1 教学行政用房及教学设备 | 教务处、资产处、基建管理处 |
| 表5-2 校内实习、实训场所 | 教务处 |
| 表5-3 图书、期刊 | 图书馆 |
| 表5-4 校园网建设情况 | 网络中心 |
| 表5-5 生活用房（学生食堂、澡堂、宿舍） | 学生处、总务处 |
| 表6-1 教风学风概况 | 学生处 |
| 表6-2-1 学生管理组织机构（科室） | 学生处 |
| 表6-2-2 校级学生管理人员 | 学生处 |
| 表6-2-3 院（系）及相关单位思政教师信息表 | 学生处 |
| 表6-3 就业管理人员 | 招生就业处 |
| 表6-4 学生数量基本情况 | 学生处 继续教育处 |
| 表6-5 普通本科分专业学生数 | 学生处 |
| 表6-6 近一届本科生招生类别情况 | 招生就业处 |
| 表6-7 国外及港澳台学生情况 | 招生就业处 |
| 表6-8 近一届本科生录取标准及人数 | 招生就业处 |
| 表6-9 各专业报到情况 | 招生就业处 |
| 表6-10 本科生奖贷补 | 学生处 |
| 表6-11-1 应届本科毕业生就业情况 | 招生就业处、学生处 |
| 表6-11-2 院（系）应届本科毕业生就业情况 | 招生就业处 |
| 表7-1 学生社团 | 学生处 |
| 表7-2 课外活动、讲座 | 学生处 |
| 表7-3 素质教育基地、职业资质培训等情况 | 学生处 |
| 表8-1-1 科研机构概况 | 科研处 |
| 表8-1-2 科研机构列表 | 科研处 |
| 表8-2 教师科研情况 | 科研处 |
| 表9-1 学科建设概况 | 科研处 |
| 表9-2 博士后流动站 | 科研处 |
| 表9-3 博士点、硕士点 | 科研处 |
| 表9-4 重点学科 | 教务处、科研处 |
| 高职高专信息采集补充表一 | 无 |
| 高职高专信息采集补充表二 | 无 |
| 特殊情况说明 | 评估督导处 |

2、填报要求：

（1）事例和数据起止时间为2010年9月1日至2011年8月31日，财务、科研和图书信息按自然年度统计（即2010年1月1日至2010年12月31日）。

（2）各部门指定数据填报人，并上报哈尔滨学院本科教学质量年度报告领导小组办公室备案。

（3）填报数据真实、准确。

（4）12月28日前各部门将电子版数据上报哈尔滨学院本科教学质量年度报告领导小组办公室。

三、《哈尔滨学院2011年本科教学质量报告》撰写

1、任务分解

| 撰 写 内 容 |  | 撰写部门 |
| --- | --- | --- |
| 一、学校基本情况 |  | 办公室 |
| 二、学校办学定位及办学特色 |  | 办公室 |
| 三、提高本科教学的举措与效果分析 | （一）教师队伍 | 人事处 |
| 三、提高本科教学的举措与效果分析 | （二）专业与课程建设 （三）教学改革 （四）质量工程 （五）教学管理 | 教务处 |
| 三、提高本科教学的举措与效果分析 | （六）教学质量监控 | 评估督导处 |
| 三、提高本科教学的举措与效果分析 | （七）教学条件与利用 | 财务处、资产处 |
| 三、提高本科教学的举措与效果分析 | （八）教学效果 | 学生处 招生就业处 |
| 四、教育教学工作存在的问题及对策分析 |  | 评估督导处 |

2、写作要求

（1）按《关于实施普通高等学校教学质量年度报告制度的通知》（黑教函〔2011〕404号）要求进行撰写。

（2）2012年1月6前各部门将电子版的《哈尔滨学院2011年本科教学质量报告》上交哈尔滨学院本科教学质量年度报告领导小组办公室。

四、其他

电子版本的《关于实施普通高等学校教学质量年度报告制度的通知》（黑教函〔2011〕404号）、《全国本科高校教学基本状态数据库》表格、《全国高校教学基本状态数据项内涵说明》请到评估督导处网站下载。