附件一：

第一届“菜鸟杯”大学生电子商务创业大赛方案

为顺应当前大众创业、万众创新的新趋势，响应国家“互联网+”战略，促进黑龙江省高校大学生创业，传播普及创业理念，丰富大学生的创业知识和创业体验，积极引导、支持大学生投身创新创业实践，黑龙江省教育厅高教处、菜鸟网络科技有限公司决定联合举办“第一届‘菜鸟杯’大学生电子商务创业大赛”。

现制定如下方案：

- 大赛名称

第一届“菜鸟杯”大学生电子商务创业大赛

二、大赛时间

2015年5月4日-6月19日

三、参与单位

主办单位：黑龙江省教育厅高教处、菜鸟网络科技有限公司

协办单位：黑龙江省报业集团、

黑龙江省国际旅行社

黑龙江外国语学院

黑龙江科力高新天使投资有限公司

哈尔滨朗江创新股权投资企业（有限合伙）

承办单位：哈尔滨尧尧电子商务有限公司

哈尔滨云尚谷地科技有限公司

新闻媒体：哈尔滨日报、生活报、新晚报、黑龙江电视台，哈尔滨电视台，龙广高校台。

四、组织机构

大赛成立组委会，由主办单位、协办单位、承办单位有关负责人组成（组成人员另发），全面负责大赛的组织实施。组委会下设办公室，负责大赛的日常组织工作。大赛成立专家评审委员会，作为本次大赛的最高评审机构，负责大赛的评审工作。

五、媒体支持

大赛将采用全媒体宣传方式，筹备阶段及报名阶段，各大媒体将报道赛事相关新闻及情况，为大赛预热；赛事进行中各大媒体单位将对复赛及决赛进行全程录像，并在各档节目中报道比赛进度及情况。赛事的开幕式及决赛，各大媒体将进行现场报道。

六、赛题来源

1、大赛采取主题赛方式强调理论与实践相结合，校企合作办大赛。现确定8个主题：

校园物流解决方案、农业电子商务、跨境电子商务、旅游电子商务、移动电子商务、校园电子商务、健康电子商务、其他类电子商务。

2、除大赛提供范围内题目外，大赛题目来源可为企业引导以及学校自荐题目。大赛将征集各行业企业对于电子商务的需求，采取与实际接轨的模式扩大参赛题目，对参赛选手进行指导；同时欢迎各参赛高校围绕大赛主题扩展题目，指导和引导学生参加竞赛。

4、大赛提倡不拘一格选题参赛，鼓励创新思维和创业实施，鼓励大学生围绕大赛主题自选题目参加竞赛。

5、所有参赛作品必须为参赛者未公开发表或孵化原创作品，如涉及侵权参赛队要自行承担相应的责任。

七、参赛方式及相关说明

1、参赛团队报名：

本次大赛只接受团体报名（每支参赛团队由4名队员组成），并在本校组织方备案后方可参赛；

参赛选手不受专业年级等条件限制，但必须为在校大学生，发现非本校在校学生参赛直接取消团队参赛资格。

每个学校上报3-5个团队创业方案至大赛组委会，上报内容包括：参赛人员信息表、电子版创业方案、参赛人员身份证、学生证扫描件电子版发至报名邮箱：chuangyedasai@aliyun.com。

2、参赛指导：

参赛团队中需有1-2名指导教师作为团队指导教师参赛，指导教师必须为院校全职教师，每名指导老师只能指导最多三个团队参赛；

大赛鼓励亲友指导助赛，以提高大赛的参赛水平和社会关注，提高大赛的创新、创业原则，争取更多参赛项目落地生根；

3、大赛成果转化：

大赛对于参赛作品优先鼓励产品实际成果转化。

（1）大赛组委会将会为创业选手提供创业指导和天使风投支持；

（2）大赛组委会也对于参赛选手作品的交易转让搭建转让平台，大赛组委会内企业将有优先和选手进行合作方案转让购买的权利；

（3）对于参赛选手大赛组委会内企业将优先为其提供就业岗位。

八、赛事安排

1、宣传筹备及报名（2015年5月4日-5月17日）

制定大赛方案，成立大赛组委会和评审委员会，确定大赛主办单位、承办单位、协办单位。设计确定大赛标识。联合下发大赛正式文件通知及大赛方案。并通过媒体支持单位进行全媒体方式进行大赛预热宣传。5月15日16:00报名截止，5月16、17日报名审核。

报名表（附件二）提交邮箱：chuangyedasai@aliyun.com

2、开幕式（2015年5月19日）

开幕式地点：黑龙江外国语学院

参加人员：主办单位、协办单位、承办单位的主要负责人，专家评审团、媒体记者，各高校负责人，参赛选手。

开幕式中现场将播放参赛宣传片，公布大赛标志，颁布大赛方案及时间表，公布奖励方案等。

3、预赛（2015年5月19日-6月12日）

5月19日起参赛团队开始书撰写方案，6月5日16:00前各参赛团队将方案打印稿三份送到哈尔滨尧尧电商有限公司，同时发送电子稿至指定邮箱chuangyedasai@aliyun.com。6月5日到6月12日进行预赛，由专家评审会及风投公司组成评委会对参赛方案进行初选，在所有方案中选出30%优秀团队进入决赛。

决赛前评审专家及风投专家将对进入决赛的团队进行专业指导。

4、决赛（2015年6月19日）

决赛中，每团队限时20分钟展示自己的终极创业方案，接受专家评审及风投专家的问询，专家评审及风投专家现场评出大赛结果。

5、参赛作品及提交要求

（1）参赛者所提交作品必须由参赛团队参与创作，参赛者应确认拥有其作品的著作权，大赛组委会不承担包括（不限于）肖像权、名誉权、隐私权、著作权、商标权等纠纷而产生的法律责任，其法律责任由参赛者本人承担 ，参赛作品不能含有色情、暴力因素，不能与中华人民共和国法律相抵触。

（2）参赛作品需用制作word文档格式的纸质方案书，作品一律要求为A4纸打印稿，及项目展示讲解PPT（同时提交电子稿及打印稿）。

6、竞赛评审打分规则

电子商务参赛作品评分标准，分为常规得分和附加性得分。

（1）常规评分：

| 评分项目 | 评分说明 | 项目分值 |
| --- | --- | --- |
| 主题紧密度 | 是否紧密联系 | 5 |
| 实用性 | 面向现实应用问题，具有解决问题的实用价值， | 8 |
| 创新能力 | 体现出创新能力与元素，对目标企业有吸引力。 | 7 |
| 产品与服务 | 对产品与服务的描述清晰，特色鲜明，有较显著的竞争优势或市场优势。 | 10 |
| 市场分析 | 对产品或服务的市场容量、市场定位与竞争力等进行合理的分析，方法恰当、内容具体，对目标企业具有较强的说服力。 | 15 |
| 营销策略 | 对营销策略、营销成本、产品与服务定价、营销渠道及其拓展、促销方式等进行深入分析，具有吸引力、可行性和一定的创新性。 | 15 |
| 方案实现 | 通过功能设置、技术实现等，设计并实施具体解决方案，需求分析到位，解决方案设计合理。 | 25 |
| 总体评价 | 背景及现状介绍清楚；团队结构合理，工作努力；商业目的明确、合理；公司市场定位准确；创意、创新、创业理念出色；对专家提问理解正确、回答流畅、内容准确可信。 | 15 |
| 得分合计 |  | 100 |

（2）附加得分

| 评分项目 | 评分说明 | 各项满分 |
| --- | --- | --- |
| 创意 | 有新意、独特思路。 | 10 |
| 创新 | 独创性、技术或模式新颖性。 | 15 |
| 创业 | 完整性、可运行性。 | 25 |

九、表彰奖励

1、大赛将由专家评审及风投公司共同评选出一、二、三等奖。

所有获奖选手均获得主办方黑龙江省教育厅颁发的相关获奖荣誉证书。

一等奖：菜鸟驿站校园一个站点一年的运营权；

有机会获得风投公司10万-30万元人民币的投资；

二等奖：菜鸟驿站校园一个站点一年的运营权；

三等奖：企业实习创业指导资格。

所有进入决赛的选手均可优先获得大赛组委会提供的就业岗位工作机会；

2、优秀导师奖项

对带领参赛团队成功进入决赛的优秀指导教师，可通过提交指导方案的方式参与评奖，大赛组委会从中评选出优秀导师由主办方颁发“优秀指导教师奖”。

一等奖   优秀指导教师  10%

二等奖   优秀指导教师  20%

三等奖   优秀指导教师  30%

同时优秀指导教师可获得承办企业实践机会；

3、组织奖项

对在大赛组织工作中做出突出贡献的单位、机构,由大赛组委会从中评选出3个单位或机构由主办方颁发“优秀组织奖”。

十、联系方式

黑龙江省教育厅高教处，联系人：王跃然

电话：0451-53627347

手机：13303605329

邮箱：gjc408@126.com

哈尔滨尧尧电子商务有限公司，联系人：尧尧

电话：0451-88109891

手机：18246888568

邮箱：chuangyedasai@aliyun.com

第一届 “菜鸟杯”大学生电子商务创业大赛组委会

2015年4月29日

附件：

项目进度推进表

| 序号 | 时间 | 项目进度 | 细节备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2015/4/1-- 4/23 | 项目策划期 |  |
| 2 | 2015/4/24-- 5/14 | 大赛宣传筹备期 | 宣传期 |
| 3 | 2015/5/15 |  | 报名截止 |
| 4 | 2015/5/16-- 5/18 |  | 报名审核 |
| 5 | 2015/5/19 | 开幕式 |  |
| 6 | 2015/5/19 -- 6/4 | 预赛 | 预赛产品提交 |
| 7 | 2015/6/5 -- 6/11 |  | 预赛评审 |
| 8 | 2015/6/12--6/18 | 决赛 | 决赛选手指导 |
| 9 | 2015/6/19 |  | 决赛 |